重庆市梁平区卫生和计划生育委员会文件

梁平卫计发〔2018〕164号

重庆市梁平区卫生和计划生育委员会

关于印发重庆市梁平区遴选国家基本药物（2018年版）采购目录实施方案的通知

区属各医疗卫生单位，各镇乡（中心）卫生院及街道社区卫生服务中心：

为更好完成国家基本药物（2018年版）遴选采购工作，现将《重庆市梁平区遴选国家基本药物（2018年版）采购目录实施方案》印发给你们，请各单位认真贯彻落实。

重庆市梁平区卫生和计划生育委员会

2018 年 12月14日

重庆市梁平区遴选国家基本药物（2018年版）

采购目录实施方案

为贯彻落实《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市完善仿制药供应保障及使用政策实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕167号）《重庆市卫生健康委员会办公室关于实施2018年版国家基本药物目录的通知》（渝卫办发〔2018〕225号）精神，完善全区药品采购目录，促进合理用药和分级诊疗，更好地满足人民群众看病就医需求，现制定本实施方案。

一、遴选范围

2018年版国家基本药物目录内未进入我区采购目录的药品。

二、遴选步骤

- 第一批：2018年12月遴选2018年版国家基本药物目录内未进入我区采购目录的药品品种（另文下发）。

- 第二批：2019年1月调整遴选我区采购目录内不符合2018年版国家基本药物目录的规格剂型等药品（另文下发）。

三、遴选程序

- 征集响应厂家目录

2018年12月在重庆药交所平台发布征集通知，由区基药中心收集整理响应生产厂家（卖方会员）目录。

（二）新增药品采购目录遴选流程

1.推荐原则

（1）严格按照2018年版国家基本药物目录确定的剂型、规格及响应厂家目录推荐。

（2）同一品规原则上推荐1个生产厂家（有通过一致性评价的品规或只有一个规格的品种，可增加推荐1个生产厂家）。

2.推荐程序

（1）初步筛选。买方会员单位（医疗卫生机构）充分征求临床一线医生、药师的意见，以产品质量、价格、企业诚信等作参考，制定本单位拟推荐药品目录。同时各单位应在规定时间内登陆市药交所平台，严格按照本单位制定的拟推荐药品目录分类进行推荐，推荐时由三人（一人负责推荐操作、一人负责复核、一人负责监督）参加，必须同时在场，推荐成功在推荐表相应位置记“√”，不成功的记“X”并注明原因。推荐完毕后由推荐操作人、复核人、监督人、单位分管负责人在药品推荐工作完成确认表上签字，然后按规定的格式要求在规定时间内上报区基本药物采购中心备案。系统自动（或人工）统计推荐结果并排序。

（2）确定初筛目录。根据买方会员单位推荐结果，每一品规推荐票数排名前3位的厂家（通过一致性评价的厂家与原研厂家单独排位），进入本区“拟采购药品初筛目录”。如出现推荐票数并列等特殊情形，由专家会讨论决定。

（3）结果公示。区基本药物采购中心按照规定程序，将拟采购药品初筛目录在药交所平台进行公示。

3.药品议价

（1）议价方式。在区卫生计生委监督下，由区基本药物采购中心组织人员在重庆药品交易所发布议价通知（可结合目录公示一并进行），可采取发送议价函、电话联系等方式进行。议价时间为自议价通知发布之日起5个工作日。

（2）成交价确定。区基本药物采购中心要发挥量价挂钩的优势，充分行使议价权利，采用多种方式积极与生产企业进行价格谈判，促使成交价在厂家挂网价基础上合理下降。双方对议价结果无异议后确定为最终成交价。

4.确定目录

（1）低价原则。根据初筛目录及议价结果确定拟采购目录。一是价格最低者入围，若最低价格出现并列，以推荐票数高者入围，若最低价格及推荐票数均相同，则同时入围。二是全国独家挂网品规，响应议价者入围。

（2）特殊情形。一是为保证病人的特殊用药需求和优质药品资源的进入，原研药、通过一致性评价的仿制药不参与未通过一致性评价同通用名的仿制药价格比较，须与同等质量层次的药品进行价格比较和筛选。二是初筛目录中推荐厂家未响应议价的品规，则以平台挂网厂家响应价低者入围。

5.合同签订与期限

药品采购目录、价格、厂家确定后，由区基本药物采购中心代表会员单位及时在药交所交易平台上统一签订买、卖、配三方电子合同。三方电子合同签订后如出现生产企业违约或其他不可预知的情形导致合同终止或不能履行合同的，则按初筛结果企业排名依次选择其他企业或响应议价更低的企业。合同有效时限原则上不少于1年，在采购周期内，对中标品规的价格实行动态管理。

四、相关要求和纪律

各有关单位及个人在遴选过程中要严格遵守中央八项规定精神和卫生行业九不准等法律法规及政策规定，加强药品遴选全过程监管，自觉接受社会监督，坚决遏制药品购销领域腐败行为，防范和杜绝各种廉政风险。

五、本实施方案由区卫生计生委负责解释。

重庆市梁平区卫生和计划生育委员会        2018年12月14日印发